撑起佛山电源供应的脊梁

——佛山市三水恒益火力发电厂有限公司
“上大压小”超临界燃煤发电机组工程概况
对于很多地道的佛山人来说，三水白坭石仙岗是一个十分陌生的地名，即使地处南中国经济中心的珠江三角洲腹地，它还是像一位养在深闺人未识的少女一样，寂寂无名。不过，不远的将来，在风景如画的西江河畔，将会崛起一座规模宏大、设备先进的现代化大型环保发电企业——佛山市三水恒益火力发电厂有限公司，成为全佛山乃至广东举足轻重的电力生产中心。它将以源源不断电流为我们这座可爱的城市注入无穷的动力，撑起了佛山电源供应的脊梁，让这颗璀璨的岭南明珠更加光彩夺目，明艳照人。
吹响佛山电源建设的集结号
踏入新世纪，随着佛山的区域调整和产业升级，社会经济和人民生活水平进入了一个前所未有的高速发展阶段，而作为先行官的电力需求也呈现爆发性的增长，电力供需矛盾再一次在世人面前表露无遗。最近几年，部分地区还出现了电力供应偏紧的情况，“错峰用电”、“停三开四”的现象时有发生。其原因很大程度上是由于佛山的电源结构不合理所致。佛山目前的地方性电源企业普遍存在着机组功率小、效率低，污染大，运行不稳定等缺点，影响到电网的安全稳定，已经远远不能满足经济发展和人民生活的需要。与此同时，小火电机组发电时所产生的废气、废水、废渣和噪音粉尘已经严重地污染着我们乃以生存的家园，严重威胁着广大市民的身体健康。因此，改变佛山的电源结构，构筑强大而清洁的电源体系已经成为了刻不容缓的事情。
恒益电厂2×600MW“上大压小”超临界燃煤发电机组工程就是在这样的条件下应运而生的。敢为人先的佛山公控人在电力市场变动趋势初现端倪之时，就清楚地认识到要积极参与到地方电源结构的转变这一战略中去，再一次吹响了佛山电源建设的集结号，更好地满足社会的用电需求和低碳经济的需要，实现企业的可持续发展。
自2007年底项目正式启动以来，公控公司、电建集团和恒益电厂对本项目倾注了大量的资源和心血，上到董事长、总经理，下至普通员工，都对扩建项目予以全力的支持和倾力的参与，无论是从项目的立项审批到工程建设、从设备采购到总包方的选择等程序，看到的无一不是一张张踌躇满志的面容和一个个风尘仆仆的身影。的确，这是一个繁琐复杂的系统工程，个中的艰辛和困难是常人无法想象的。例如，在申报工作中，就要取得中央、省、市各级部门合共58个重要批文，召开了20多场项目的论证会和评审会，还要准备堆积如山的资料和文件。但是，任何困难都不能阻挡这个关系到佛山今后能否快速发展的支柱性电源项目向前推进的步伐。在上级的正确领导和关怀下，全体员工上下一心，运筹帷幄、全力以赴，历经三载的艰辛，终于在多个竞争对手中脱颖而出，于2009年5月取得了国家发展改革委员会的正式核准，标志着恒益扩建项目的申核工作取得了圆满成功。2009年6月8日，恒益项目的奠基培土仪式隆重举行，省、市、区的领导和相关单位的嘉宾以及恒益电厂的广大员工近千人一起见证了这个历史性的难忘时刻。自此，恒益项目的建设工程正式如火如荼地展开。
走进恒益扩建项目
——项目简介

恒益项目地处珠江三角洲西北角，西面紧靠西江，距广州市约60公里，与南海区西樵镇毗邻，与高明区富湾镇隔江相望，处于传统的负荷中心之一，地理位置优越，对外交通便利，具备了建设大型电源项目的条件。根据国家有关产业政策，恒益电厂在原有燃煤机组的东侧，以“上大压小”的方式建设2X600MW超临界燃煤发电机组，项目总投资为55亿元人民币，项目占地约700亩，选用成熟可靠，达到国内先进水平的国产超临界机组，具有较高的可用率和较好的调峰性能。三大主设备均为上海电气集团产品，其中，锅炉采用超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉，单炉膛，一次中间再热，四角切圆燃烧方式，平衡通风，固态排渣，金刚悬吊结构Ⅱ型，露天布置燃烧煤炉设计，校核的煤种为神府东胜煤和晋北烟煤。锅炉出口蒸汽参数为25.4Mpa（a）/571/569°C，锅炉热效率（BMCR工况）为93.87%。汽轮机采用超临界，中间再热，单轴，三缸四排汽凝汽式汽轮机。系统采用八级回热，给水泵采用小汽轮机驱动，热耗值（THA工况）为7587KJ/KW.h。发电机采用水氢氢汽轮发电机，静态励磁方式，最大功率为672.85MW（发电机具备能力，对应VWO工况），功率因数为0.9，保证效率为99%。
——工程进展情况

承载着市委、市政府的关怀与支持、股东方的殷切嘱托、全体员工的热切期盼，在各参建单位齐心协力地配合下，恒益电厂建设工地现场已开展得热火朝天：工地上到处是大型机械机声隆隆、车辆穿梭，打桩机、吊机在繁忙地运转，工人们一片忙碌的景象。

建设工地施工进展：

佛山市三水恒益火力发电厂有限公司“上大压小”2×600MW超临界燃煤发电机组工程制定下发了15项工程里程碑节点计划，从2008年3月3日主设备合同签字生效到2011年6月28日机组168h满负荷运行，将历时44个月，截止目前工程已完成5项里程碑节点计划：

1．2008年3月3日，主设备合同签字生效。

2．2009年6月18日，建设工地试桩开始。

3．2009年9月28日，正式打桩，即冷却水塔桩基第一根桩，标志着2×600MW机组桩基工程全面展开。11月12日，锅炉基础开始打桩。目前两台冷却塔的打桩已全部完成，#1机岛和化学水处理室的打桩已完成。

4．2009年12月28日，主厂房浇注第一方砼，即主厂房#1炉烧灌第一方混凝土，标志着第一台机组开始发电已进入倒计时阶段。

5．2010年3月18日，#1锅炉钢结构开始吊装。意味着工程由基建土建阶段进入到基建安装阶段。

相应的工程进展还有：完成#1主厂房、烟囱冲孔灌注桩施工和两台冷却塔基础开挖；#2炉基础施工完成；#1炉第二层钢架吊装完成；2个3000吨级重件码头#1码头打桩完成；由电网公司负责建设的本项目配套送出工程（接入系统）已通过初步设计评审，已进入施工设计阶段，220KV洲边变电站已开工建设。

下一步主要工作计划：完成主厂房、集控楼、烟囱、煤场部位的桩基施工，#2炉基础出零米；完成重件码头的交安；继续配合电网公司做好接入系统工程的建设工作。

工程设备采购情况

1．2009年12月7日，工程总承包合同在北京昆仑饭店正式签订，总承包方为上海电气集团。

2．工程辅机设备采购招标及合同签订目前已进行到第四批，计划于4月底签订第四批辅机技术协议。

2×600MW机组生产人员培训工作

新机组生产人员的培训是该项工程建设中不可或缺的一部分，与现场施工建设及设备采购同步进行，新机组人员培训将依次分为理论知识培训→ 厂家实习→电厂实习→仿真机培训四个步骤进行，目前已进行到电厂实习阶段，第一批培训人员已于4月12进驻哈三厂进行为期6个月的跟班实地操作培训。

非同一般的意义

——可观的经济效益

恒益项目计划2011年6月第一台机组投产，2011年10月第二台机组投产，投产后，预计年发电量为60亿度，年收入达22.35亿元，年创税利6亿元，它的建设对满足广东后续用电增长需要，优化佛山市乃至广东电源结构，促进小火电机组关停退役，增强广东作为“西电东送”受端电网的电压支撑能力，提高电力系统的安全性和经济性，促进环境保护，增加地方税收，均具有重要意义。
——树节能减排、高效环保的典范
节能减排、高效环保是恒益项目的又一大亮点。项目以“上大压小”的方式建设2X600MW超临界燃煤发电机组，替代包括6家小火电机组，关停的总装机容量约为923.65MW。工程的环保设施费为94452.3万元，占工程总投资18.82%、工程同步建设脱硫系统（脱硫效率不少于95%），脱硝系统（脱硝效率80%）。除尘系统（除尘效率99.7%），同步建设全封闭煤场（储煤罐），灰场等的烟尘保护措施，使全厂的烟气污染物排放符合《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)第3时段限值要求，同时厂界大气污染物的排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。工程严格按照“清污分流，雨污分流”的设计原则，提高水的利用率。所有废水经处理后全部回用或综合利用，使全厂废水达到“零排放”。工程优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备。选用低噪声设备，降低设备噪声源强，对高噪声设备采取隔声，消声等降噪措施，使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。工程严格对固体废物实施分类处理，处置等方式，做到“资源化，减量化，无害化”，使全厂灰，渣，石膏立足于全部综合利用。工程落实环境风险事故防范措施，针对危险化学品运输，存储等环节制定环境风险预案。
据预计，项目投产后，成为佛山地区最大的环保能源工程，与南海A电厂、顺德德胜电厂共同为佛山每年降低1.8万吨二氧化硫的排放，酸雨的频率和面积也将减少50%，我市环境质量将得到较大改善，为实现市委市政府节能减排的目标，创建“环保模范城市”作出积极的贡献。

——创广佛同城成功实践范例
恒益项目是还是推进广佛合作，加快广佛同城的又一实质性例子。恒益工程的两大股东——广州发展实业控股集团股份有限公司与佛山市公用事业控股有限公司，是广佛两地具有相当实力的大型国有企业，其强强联合、精诚合作，为广佛同城的实践进行了探索，提供了经验，树立了榜样，开启了广佛同城背景下电源建设合作的先河，对推动广佛一体化起到宝贵借鉴作用。

——新曙光、新目标、新挑战
对于广大恒益电厂的员工来说，2009年是恒益电厂发展史上极不平凡的一年，因为他们可以骄傲对外宣布自己有幸正式这个佛山有史以来最大的电源项目建设中来，掀起了新一轮电源的建设高潮。在社会经济结构转型时期，恒益电厂赶上了这趟顺应科学发展的电源建设的“班车”，使企业的发展有了新的希望，新的曙光。在许多恒益员工心目中认为，这项扩建工程的来之不易，必须积极把握机遇，把“2×600MW机组工程早日建成投产”作为为自己当前工作的首要目标。在工程建设中形成一股强大的凝聚力。同时，对大家来说，由从小机组到大机组的转变是一个机遇，也是一个挑战，是一个难得的自我提升的好机会，是一份自豪的责任感。恒益电厂的全体员工将继续以勤学肯干、不怕苦、不怕累的拼搏精神，投入到工程建设中，按时保质保量完成工程任务，用成绩回报社会及每一个关心与支持这项工程的人。

我们由理由相信，再过一年多的时间，这座备受关注的发电航母将会横空出世，支撑起整个佛山电源供应的脊梁，以澎湃清洁的电流让我们生活充满活力，为我们的城市描画净色。
（电建集团 梁志勇 蓝春娟）
- 5 -

